## 2024 Calendar
Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  |  | Datas predefenidas
2023-12-31 | 2023-01-07 | 2023-01-14 | 2023-01-21 | 2023-01-28 | 2023-02-04 | 2023-02-11 | 2023-02-18 | 2023-02-25 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 2023-04-07 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 2023-06-30
contactar empresas | [5 empty] | inicio de reuniões |  | inicio de protótipo |  | protótipo |  | Testar protótipo |  | inicio MVP |  | realização do MVP |  |  |  | fim MVP |  | submissão do projeto/demo day |  |  |  |  | Responsavel por tarefas
|  |  | reunir com empresas |  |  |  | reunião para decisões e pedir materialr |  | protótipo |  | inicio da apresentação intermedia |  | submissão intermédia |  | realização do MVP | [5 empty] | semana de marketing | [5 empty] | Afonso
M. Ameixa
|  |  | fazer site para meter pdf | [23 empty] | M. Andrade
Responsaveis de equipa para o protótipo | [26 empty] | Bruna
equipa de hardware |  |  | equipa de software | [23 empty] | António
equipa de web dev |  |  | equipa de dados | [23 empty] | João
equipa design fisico |  |  | equipa de markting